## Planillas
|  | Sistema Informático de Evaluación de Desempeño 360° | [7 empty] | Versión: 1.0
|  | Bitácora de Problemas por Proyecto | [7 empty] | Fecha: 15/04/2021
Dirección de Desarrollo y Gestión de Sistemas
BITACORA DE PROBLEMAS POR PROYECTO
OBJETIVO | El presente documento tiene como objetivo establecer los datos para registrar los eventos, problemas, con las causas que ocasionen que un programa, modulo o sistema falle durante la implementación de un proyecto de software, deberá ser registrado en un documento especifico, en el cual deben registrase diariamente o cuando estos hechos sucedan.
Sistema: |  |  | Sistema Informático de Evaluación de Desempeño 360°
Modulo: |  |  | Planillas
Coordinador de Proyecto: |  |  | Marilu Vasquez
Fase en que se encuentra el proyecto: |  |  | Producción
Fecha de inicio del record: |  |  | 2020-07-08
Código de registro | Fecha | Hora | Persona que reporta | Descripción | Persona que atiende | Solución | Fecha de solución | Hora de solución | Herramientas utilizadas en la solución | Contactos utilizados en la solución | Otros recursos
Excepción de base de datos (#22007) | 2020-07-28 | 9:38 | Kristal Murga | Al ingresar a evaluar no le guarda los cambios y le genera el error | Ingeniero Héctor Domínguez | Indico que el sistema no reconocia todos los bullet, por lo que colocaria una condición para que aceptara los bullet normales | 2020-07-28 | 11:50 | URL base | Ingeniero Héctor Domínguez
Method Not Allowed (#405) | No ha sido reportado |  |  | Genera el código cuando se cierra la sesión
Error (#8) | 2020-12-18 | 11:26 | María de los Angeles Pérez | El sistema mostro error al momento de asignar la evaluacion del trabjador a jefe | Ingeniero Héctor Domínguez | Query, para actualizar la aplicación, realizado por el Alexander Maldonado | 2020-12-18 | 12:57 | URL base | Alexander Maldonado

## Evaluaciones
|  | Sistema Informático de Evaluación de Desempeño 360° | [7 empty] | Versión: 1.0
|  | Bitácora de Problemas por Proyecto | [7 empty] | Fecha: 15/04/2021
Dirección de Desarrollo y Gestión de Sistemas
BITACORA DE PROBLEMAS POR PROYECTO
OBJETIVO | El presente documento tiene como objetivo establecer los datos para registrar los eventos, problemas, con las causas que ocasionen que un programa, modulo o sistema falle durante la implementación de un proyecto de software, deberá ser registrado en un documento especifico, en el cual deben registrase diariamente o cuando estos hechos sucedan.
Sistema: |  |  | Sistema Informático de Evaluación de Desempeño 360°
Modulo: |  |  | Evaluaciones
Coordinador de Proyecto: |  |  | Marilu Vasquez
Fase en que se encuentra el proyecto: |  |  | Producción
Fecha de inicio del record: |  |  | 2020-07-08
Código de registro | Fecha | Hora | Persona que reporta | Descripción | Persona que atiende | Solución | Fecha de solución | Hora de solución | Herramientas utilizadas en la solución | Contactos utilizados en la solución | Otros recursos
N/A | 2020-06-25 | 11:05 | María de los Ángeles Pérez | Actualización en las asignaciones de las evaluaciones, existian unidades que habían finalizado y el sistema continuaba mostrando que faltaban trabajadores por asignar. | Ingeniero Héctor Domínguez | Query, Script actualizando la base de datos | 2020-06-26 | 11:38 | URL base | Ingeniero Héctor Domínguez
N/A | 2020-07-09 | 11:33 | María de los Ángeles Pérez | Corrección para el documento de impresión de la Alineación de Objetivos, se había predeterminado la misión del Instituto y no se visualizaba | Ingeniero Alexander Maldonado | Query, Script actualizando la base de datos | 2020-07-09 | 12:50 | URL base | Ingeniero Alexander Maldonado
N/A | 2020-07-29 | 11:43 | María de los Ángeles Pérez | Documento descargado de la Alineación de Objetivos, solo se visualizaba el encabezado. | Alexander Maldonado | Query, Script actualizando la base de datos | 2020-07-29 | 12:50 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2020-07-29 | 10:40 a. m. | Kristal Murga | No le desplegaba listado de personal cargado al jefe para la etapa de monitoreo. | Alexander Maldonado | Actualización de query | 2020-07-29 | 11:55:00 a. m. | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2020-11-20 | 9:58 | María de los Ángeles Pérez | No se visualizaba listado de los trabajadores en el usuario de jefe para la etapa de monitoreo | Ingeniero Héctor Domínguez | Query | 2020-11-20 | 11:27 | URL base | Ingeniero Héctor Domínguez
N/A | 2020-11-20 | 12:09 | María de los Angeles Pérez | Sistema no mostraba en listado de trabajadores a los jefes cuando se actualizaba el número de empleado | Ingeniero Héctor Domínguez | Script para que tome en cuenta el cambio del empleado | 2020-11-20 | 14:23 | URL base | Ingeniero Héctor Domínguez
PHP NOTICE - yii\base\ErrorException | 2020-11-23 | 13:09 | María de los Ángeles Pérez | Error en alineación de Objetivos para cerrar etapa | Ingeniero Héctor Domínguez | La solución es ingresar al URL base | 2020-11-23 | 16:01 | URL base | Ingeniero Héctor Domínguez
N/A | 2020-12-03 | 10:35 a. m. | Kristal Murga | El sistema estaba asigando más de 4 personas para la evaluación de pares. | Alexander Maldonado | Presionar el botón rojo de "Asignar evaluaciones" permitira que se asignen nuevamente los pares a cada trabajador | 2020-12-09 | 11:25 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2020-12-07 | 12:41 | María de los Ángeles Pérez | En la Autoevaluación, no se visualizo la opción completar etapa, unicamente cerrar evaluación y el sistema indicaba que aún podia editar y la pantalla quedaba en blanco. | Ingeniero Héctor Domínguez | Ingeniero Alex ejecuto comando enviado por el Ingeniero Domínguez | 2020-12-08 | 7:48 | URL base | Ingeniero Héctor Domínguez
N/A | 2020-12-17 | 1:31 p. m | Kristal Murga | El sistema generaba la nota de evaluación aún cuando no todos los roles habian evaluado | Alexander Maldonado | Actualización de query | 2020-12-17 | 16:00 p.m. | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2020-12-17 | 8:00 | Licda. Marilú Vásquez | Enlaces tenian habilitado para asignar pares y reportantes | Alexander Maldonado | Se bloquearon los roles para los enlaces | 2020-12-17 | 8:00 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2020-12-18 | 7:05 | Licda. Marilú Vásquez | Las unidades no tenian bien asignadas las Subgerencias a las que pertenecen | Alexander Maldonado | Se actualizo la base de datos | 2020-12-18 | 8:45 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2020-12-22 | 10:12 | Licda. Marilú Vásquez | Se les indicó las observaciones para corregir en la boleta de evaluación de desempeño | Ingeniero Héctor Domínguez | Se realizarón las modificaciones a la boleta de evaluación | 2020-12-22 | 11:09 | URL base | Ingeniero Héctor Domínguez
N/A | 2020-12-23 | 8:11 a. m. | Kristal Murga | No se promediaban las notas de todos los roles ocasionando notas muy bajas (ejemplo 12.43). | Alexander Maldonado | Alex ejecuto comando enviado por el Ingeniero Domínguez | 2020-12-23 | 22:05 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2021-01-04 | 2:32 p. m. | Kristal Murga | Al guardar la evaluación y subir la boleta firmada no les aparecia el boton de completar etapa, con el que finaliza la etapa de evaluación. | Alexander Maldonado | Actualización de query | 2021-01-04 | 14:39 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2021-01-05 | 8:39 | María de los Angeles Pérez | El sistema no permite guardar el documento firmado de la evaluación pra finalizar el proceso de Evaluación | Alexander Maldonado | Alex ejecuto comando enviado por el Ingeniero Domínguez | 2021-01-05 | 11:42 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2021-01-13 | 8:18 a. m. | Kristal Murga | No detecta las evaluaciones de los pares y autovaluación, unicamente la del jefe en la boleta de la evaluación. | Alexander Maldonado | Actualización de query | 2021-01-13 | 8:25 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2021-01-14 | 12:32 p. m. | Kristal Murga | El sistema dejo que pudieran asignar a más de un jefe, sin embago la nota que se promediaba a cada jefe era diferente. | Alexander Maldonado | Actualización de query | 2021-01-14 | 15:00 p.m. | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2021-01-25 | 10:06 | Maria de los Angeles Pérez | Sistema muestra que no está completa la etapa y jefes ya cerraron evaluación. | Alexander Maldonado | Alex ejecuto comando enviado por el Ingeniero Domínguez | 2021-01-25 | 13:20 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2021-01-28 | 2:25 p. m. | Kristal Murga | Se solicito modificar el rol de jefe a par debido que el enlace de la unidad asignó erronemente el rol. | Alexander Maldonado | Actualización de query | 2021-01-28 | 16:04 pm. | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2021-01-29 | 14:14 | Maria de los Angeles Pérez | Sistema reflejo en nota de evaluación mayor de 100 puntos | Alexander Maldonado | Se reinicia evaluación para que promediara las puntuaciones correctamente | 2021-01-29 | 2:56 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2021-03-01 | 10:01 a. m. | Kristal Murga | Al imprimir la boleta no figuraban el punteo colocador por el jefe inmedito en cada una de las competencias | Alexander Maldonado | Alex ejecuto comando enviado por el Ingeniero Domínguez | 2021-03-01 | 13:40 a.m. | URL base | Alexander Maldonado

## Catálogos
|  | Sistema Informático de Evaluación de Desempeño 360° | [7 empty] | Versión: 1.0
|  | Bitácora de Problemas por Proyecto | [7 empty] | Fecha: 15/04/2021
Dirección de Desarrollo y Gestión de Sistemas
BITACORA DE PROBLEMAS POR PROYECTO
OBJETIVO | El presente documento tiene como objetivo establecer los datos para registrar los eventos, problemas, con las causas que ocasionen que un programa, modulo o sistema falle durante la implementación de un proyecto de software, deberá ser registrado en un documento especifico, en el cual deben registrase diariamente o cuando estos hechos sucedan.
Sistema: |  |  | Sistema Informático de Evaluación de Desempeño 360°
Modulo: |  |  | Catálogos
Coordinador de Proyecto: |  |  | Marilu Vasquez
Fase en que se encuentra el proyecto: |  |  | Producción
Fecha de inicio del record: |  |  | 2020-07-08
Código de registro | Fecha | Hora | Persona que reporta | Descripción | Persona que atiende | Solución | Fecha de solución | Hora de solución | Herramientas utilizadas en la solución | Contactos utilizados en la solución | Otros recursos
N/A | 2020-12-23 | 8:11 a. m. | Kristal Murga | No se promediaban las notas de todos los roles ocasionando notas muy bajas (ejemplo 12.43). | Alexander Maldonado | Alex ejecuto comando enviado por el Ingeniero Domínguez | 2020-12-23 | 22:05 | URL base | Alexander Maldonado

## Reportes
|  | Sistema Informático de Evaluación de Desempeño 360° | [7 empty] | Versión: 1.0
|  | Bitácora de Problemas por Proyecto | [7 empty] | Fecha: 15/04/2021
Dirección de Desarrollo y Gestión de Sistemas
BITACORA DE PROBLEMAS POR PROYECTO
OBJETIVO | El presente documento tiene como objetivo establecer los datos para registrar los eventos, problemas, con las causas que ocasionen que un programa, modulo o sistema falle durante la implementación de un proyecto de software, deberá ser registrado en un documento especifico, en el cual deben registrase diariamente o cuando estos hechos sucedan.
Sistema: |  |  | Sistema Informático de Evaluación de Desempeño 360°
Modulo: |  |  | Reportes
Coordinador de Proyecto: |  |  | Marilu Vasquez
Fase en que se encuentra el proyecto: |  |  | Producción
Fecha de inicio del record: |  |  | 2020-07-08
Código de registro | Fecha | Hora | Persona que reporta | Descripción | Persona que atiende | Solución | Fecha de solución | Hora de solución | Herramientas utilizadas en la solución | Contactos utilizados en la solución | Otros recursos
N/A | 2020-12-17 | 8:00 | Licda. Marilú Vásquez | Enlaces tenian habilitado para asignar pares y reportantes | Alexander Maldonado | Se bloquearon los roles para los enlaces | 2020-12-17 | 8:00 | URL base | Alexander Maldonado
N/A | 2021-01-29 | 14:14 | Maria de los Angeles Pérez | Sistema reflejo en nota de evaluación mayor de 100 puntos | Alexander Maldonado | Se reinicia evaluación para que promediara las puntuaciones correctamente | 2021-01-29 | 2:56 | URL base | Alexander Maldonado